|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MANEJO DE COYOACÁN** | | | | |
| **Fecha** | **No.** | **Capítulo** | **Instituciones involucradas** | **Estrategias y Líneas de acción** |
|  | 1, 2, 3. | Enfoque, Principios. Valor Patrimonial. | Secretaría de Cultura – Comité Organizador |  |
|  | **4.** | **Análisis de estado actual.** |  |  |
| 15 marzo, 2021  18:00 hrs | 4.2 | Sistema urbano (Transferencia de potencialidades, incluir zona de amortiguamiento, ) | INAH, INBA, SEDUVI, ALCALDÍA COYOACÁN, PAOT |  |
| 29 marzo, 2021 | 4.3 | Áreas Verdes y espacios públicos | SEDEMA, ALCALDÍA COYOACÁN |  |
| 12 abril, 2021 | 4.4 | Movilidad y conectividad | SEMOVI, ALCALDÍA COYOACÁN |  |
| 26 abril, 2021 | 4.5 | Población | INSTITUTO DE GEOGRAFÍA UNAM, INEGI |  |
| 10 mayo, 2021 | 4.6 | Vivienda | INAH, INBA, SEDUVI |  |
| 24 mayo, 2021 | 4.7 | Equipamiento | ALCALDÍA COYOACÁN |  |
| 7 junio, 2021 | 5 | Diagnóstico | Secretaría de Cultura – Comité Organizador (o todos). |  |
| 21 junio, 2021 | 7.1 y 7.2 | Reglamentación y Usos de suelo | INAH, INBA, SEDUVI, ALCALDÍA, PAOT |  |
| 5 julio, 2021 | 7.3 y 7.4 | Sistema Urbano, áreas verdes y espacios públicos | INAH, INBA, SEDUVI, SEDEMA, ALCALDÍA, |  |
| 19 julio, 2021 | 7.5 y 7.8 | Movilidad y conectividad. Equipamiento | INAH, INBA, SEDUVI, SEMOVI, ALCALDÍA, PAOT |  |
| 2 agosto, 2021 | 7.6 y 7.7 | Población y vivienda | INAH, INBA, SEDUVI, SEMOVI, ALCALDÍA, PAOT, UNAM |  |
| 16 agosto, 2021 | 10 y 12 | Mecanismos de participación y de control | INAH, INBA, SEDUVI, SEMOVI, ALCALDÍA, PAOT, UNAM, COPACOS, CONCEJALES, INVEA, PAOT, |  |
| 30 agosto, 2021 | 11 | Mecanismos económico financieros | INAH, INBA, SEDUVI, FINANZAS |  |
| 6 septiembre, 2021 |  | REVISIÓN INTEGRAL DEL PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE COYOACÁN | INAH, INBA, SEDUVI, SEMOVI, SGIRyPC, SEPI, SEDEMA, SSC, TURISMO, FINANZAS, SEPI, ALCALDÍA, PAOT, UNAM, COPACOS, INVEA, |  |