## Slide 1
Comité Interno de Planeación y Seguimiento
Secretaría de Cultura; Asesoría Abril de 2015
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI

## Slide 2
NOMBRE DEL PROYECTO: Orquestas Juveniles y Coros |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN: 1º de abril de 2015 | 
FICHA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA SEGUIMIENTO DEL COMITÉ |  |  |  | 
ÁREA ENCARGADA DEL PROYECTO |  |  |  | 
Centro Cultural Ollin Yoliztli |  |  |  | 
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
COORDINACIÓN: Ricardo Fuentes |  | RESPONSABLE OPERATIVO: Ariel Hinojosa |  | 
OBJETIVO DEL PROYECTO: Consolidar las orquestas existentes y conformar las orquestas en las Delegaciones que no hay. |  |  |  | 
APOYOS REQUERIDOS DE ÁREAS OPERATIVAS |  |  |  | 
ÁREA | ACCIONES |  |  | FECHA LÍMITE
Coordinación Interinstitucional | Apoyo con las áreas competentes a fin de establecer acuerdos para contar con las condiciones mínimas para el funcionamiento de las orquestas y coros |  |  | 15 de mayo
Dirección Jurídica | Elaboración de convenios marco y acuerdos específicos de coordinación para el funcionamiento de las agrupaciones |  |  | 20 de mayo

## Slide 3
NOMBRE DEL PROYECTO: Orquestas Juveniles y Coros |  | FECHA DE REALIZACIÓN: 1º de abril de 2015 | 
APOYOS REQUERIDOS DE ÁREAS OPERATIVAS |  |  | 
ÁREA | ACCIONES |  | FECHA LÍMITE
Programación y Producción | Programar en coordinación con el J.U.D. De Ollin Yoliztli las presentaciones de las agrupaciones |  | permanente
Divulgación | Apoyo para el trámite de elaboración de impresos para la difusión de las actividades |  | permanente

## Slide 4
APOYOS REQUERIDOS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  | 
Dirección Ejecutiva de Administración | Dar trámite a la trasferencia de recursos |  |  | 
Dirección de Recursos Materiales | Apoyo para el proceso de licitación |  |  | 
Dirección de Recursos Humanos | Contratación de docentes y Directores nuevos |  |  | 
APOYOS REQUERIDOS PARA LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL |  |  |  | 
Seguimiento para el cumplimiento de acuerdos |  |  |  | 
EVENTUALIDADES QUE PONEN EN RIESGO LA REALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO |  |  |  | 
Falta de Convenios con las Delegaciones |  |  |  | 
ACCIONES PREVETIVAS |  |  |  | 
Acordar reuniones conjuntamente con el área competente de Secretaría de Gobierno. |  |  |  | 

## Slide 5
NOMBRE DEL PROYECTO: REESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN: 1º de abril de 2015 | 
FICHA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA SEGUIMIENTO DEL COMITÉ |  |  |  | 
ÁREA ENCARGADA DEL PROYECTO |  |  |  | 
Centro Cultural Ollin Yoliztli |  |  |  | 
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
COORDINACIÓN: Ricardo Fuentes |  | RESPONSABLE OPERATIVO: POR DESIGNAR |  | 
OBJETIVO DEL PROYECTO: Aprovechar los espacios subutilizados y optimizar el uso de las instalaciones para ampliar los servicios y mejorar los existentes. |  |  |  | 
APOYOS REQUERIDOS DE ÁREAS OPERATIVAS |  |  |  | 
ÁREA | ACCIONES |  |  | FECHA LÍMITE
Asesoría | Apoyo para la definición de acciones prioritarias y establecer acuerdos con áreas competentes |  |  | 6 de abril
OFCM | Revisión de espacios del Centro Cultral |  |  | 15 de abril

## Slide 6
NOMBRE DEL PROYECTO: Orquestas Juveniles y Coros |  | FECHA DE REALIZACIÓN: 1º de abril de 2015 | 
APOYOS REQUERIDOS DE ÁREAS OPERATIVAS |  |  | 
ÁREA | ACCIONES |  | FECHA LÍMITE
Audiovisual (¿?) | Elaboración de propuesta para Cine-Club |  | 20 de abril
Divulgación | Apoyo para el trámite de elaboración de impresos para la difusión de las actividades |  | permanente

## Slide 7
APOYOS REQUERIDOS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  | 
Dirección Ejecutiva de Administración | Gestión para la liberación de recursos de la Secretaría de Finanzas. |  |  | 
Dirección de Recursos Materiales | Apoyo para el mantenimiento mínimo de las áreas; Elaboración de Procesos de Licitación |  |  | 
Subdireccion de Regulación y Mantenimiento de Inmuebles | Asesoría para seguimiento; Después de la adjudicación y hasta la conclusión |  |  | 
APOYOS REQUERIDOS PARA LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL |  |  |  | 
EVENTUALIDADES QUE PONEN EN RIESGO LA REALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO |  |  |  | 
Falta de Suficiencia Presupuestal |  |  |  | 
ACCIONES PREVETIVAS |  |  |  | 
Que el Secretario de Cultura hable directamente con el Secretario de Finanzas |  |  |  |