**PABELLÓN CULTURAL**

**Puntos:**

1. **Objetivo**
2. **Sede**
3. **Fecha**
4. **Proyección del Evento**
5. **Organización**
	* 1. Gestión
		2. Colaboración institucional
		3. Evento de Inauguración
		4. Dinámica del evento.
6. **Presupuesto**

**1.- Objetivo**

Reconocer a la Ciudad de México como un espacio respetuoso de las diferencias, comprometida en la promoción y exigencia de los derechos humanos, a través de la construcción de una cultura del Trato Igualitario hacia la Población LGBTTI

2.- **Fecha**

 20 y 21 de Noviembre de 2015.

**3.- Sede**

Paseo de la Reforma, *entre Glorieta de la Palma y Ángel de la Independencia.*

**5.- ORGANIZACIÓN**

1. Se realizará la gestión correspondiente a las diferentes instancias:
2. Secretaría de Gobierno. Autorización del espacio público.
3. Protección Civil. Autorización del Evento.
4. Dirección General de Servicios Urbanos. (Alumbrado y limpieza)
5. Seguridad Pública
6. Seguridad Privada (Supervisión y resguardo del inmueble)
7. Se realizará la convocatoria para invitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil a participar en el evento, con la finalidad de distribuir **40 espacios** en las carpas correspondientes.
8. Lineamientos de participación para los Stand. (Uso informativo)
9. Lineamientos de participación para el escenario de actividades culturales. (Conferencia, Concierto, Poesía, Danza)
10. Espacios para las empresas de Pride Connection.
11. Colaboración institucional:
12. **Secretaría de Cultura**: Encargará del Escenario, Audio, Iluminación y Planta de Luz.
13. **Consejería Jurídica**: Espacio Institucional (Información de Registro Civil y Orientación en trámite de Identidad de Género)
14. **Secretaría de Turismo: Espacio institucional y mandar datos completos del Hotel hospedante.**
15. **Evento de Inauguración:**

**Entes Participantes:**

* Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)
* Secretaría de Cultura.
* Secretaría de Turismo.
* Secretaría de Desarrollo Social
* Asuntos Internacionales
* Consejería Jurídica
* Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL)
1. Realizar el acto inaugural con los titulares de cada dependencia el día viernes 20 de noviembre a las 18:00 hrs.
2. Iluminación de la Glorieta de la Palma hasta el Ángel de la Independencia.
3. Recorrido por las carpas.
4. Presentación de actividades culturales.
5. **Dinámica del Evento**
6. La instalación de las Carpas se realizará el 19 de Noviembre.
7. El viernes 20 de Noviembre se llevará a cabo la presentación de la cartelera de actividades culturales (A partir de las 12:00 hrs.)
8. El sábado se realizará el recorrido con las Alcaldías invitadas.
9. **Presupuesto.**
10. Renta de Carpas (2 días)
11. Renta de tablones y sillas.
12. Renta de Back line
13. Back para presídium
14. Renta de pantalla gigante.
15. Contratación de Seguridad Privada.
16. Contratación de Sanitarios Públicos.
17. Adornos y decoraciones de los tablones.

**4.- Proyección del Evento**



* **Iluminación del Ángel de la Independencia.**
* **Decoración con la bandera de la comunidad LGBT en la Glorieta de la Palma.**

**Carpa III**

**Espacio para OSC**

**Carpa II**

**Espacio para OSC**

**Carpa I**

**Espacio Institucional**

**Escenario**