## Hoja1
DECLARATORIA CIUDAD INTERNACIONAL LGBTTTI CDMX 2015
PROCESOS |  |  | INSTITUCIÓN ENCARGADA | PUNTOS DE ACUERDO | AVANCES |  | ACUERDOS GENERALES
ESPACIO | DECLARATORIA |  | COPRED | Antiguo Palacio del Ayuntamiento. COPRED realizará el trámite de espacio ante la Secretaría Particular de la Jefatura de Gobierno, así como ante la Oficina de la Jefatura de Gobierno. |  |  | Copred realizará dicho trámite de espacio.
| PABELLÓN CULTURAL |  | SECRETARÍA DE CULTURA | Tramitación de permisos para uso de espacio público en la zona rosa. Calle de Hamburgo. | No han tenido oportunidad de platicar con el Secretario |  | La Secretaría de Cultura tramitará los permisos para el uso de espació público en la calle de Génova. Por su parte, Copred investigará la ruta para la posibilidad de que se lleve a cabo en la calle República de Cuba.
| CONVERSATORIO |  | COPRED | 1. Consultar en el Centro Histórico para posibles espacios. Que incluya sonido, posibilidad de cafetería, silllas, presidium, sillas, back, etc. (Necesidad de presupuestar) | 1. Están en espera de que les digamos cual espacio queremos apartar para el préstamo del espacio gratuito: - Museo José Luis Cuevas - Antiguo Palacio Arzobispado - Museo Mural Diego Rivera |  | Se quedara el espacio del Museo de la Ciudad de México para el Conversatorio. La Secretaría de Cultura sacará el presupuesto por el debido mobiliario para su logistica (sonido, posibilidad de cafeteria, sillas, presidium, back, etc).
|  |  | SECRETARÍA DE CULTURA | 1. Consultar con instituciones con las que tienen contacto y buena relación. | Consiguieron espacio en el Museo de la Ciudad de México
| CENA RECEPCIÓN |  | SECRETARÍA DE TURISMO | 1. Buscar espacios en el Boutique Fotel de Cortés y en el Museo Franz Mayer. Aproximadamente entre 70 y 100 personas. | • En el Franz Mayer se tiene el presupuesto de 70 mil sin tomar en cuenta la cena • Para el espacio en el Boutique Hotel de Cortés, les dan respuesta hasta julio para confirmarles el espacio. En caso de confirmar, no tendría costo alguno dicho espacio. |  | Esperaran a la respuesta por parte del Boutique Hotel de Cortés y negociaran el préstamo de espacio con Casa Lam y Grupo Hábitat. En razón de lo anterior, la Secretaría de Turismo, una vez teniendo un presupuesto exacto nos lo hará llegar. Asimismo consultará posible espacio en el edificio de Fideicomiso del Centro Historico.
LOGÍSTICA | DECLARATORIA |  | COPRED | Coordiación del evento con la Jefatura de Gobierno. (Revisión de propuesta de Ficha Técnica) | Borrador de Ficha Técnica |  | Los 70 mil pesos los absorberá Copred con Jefatura De Gobierno.
|  |  | CONSEJERÍA JURÍDICA | Elaborar propuesta de respaldo legal para la emisión de la Declaratoria. |  |  | La Consejería Jurídca acordó revisar la via mas idonea e informar al Copred para que a su vez, se elabore un borrador de dicho respaldo legal.
| PABELLÓN CULTURAL |  | REVISAR | Se requiere elaborar un croquis de espacios, presupuestos para renta de carpas, sonido etc. |  |  | • Copred acordó armar un programa particular para el Pabellon cultural, así como la elaboración de croquis de espacios y presupuesto. • Posteriormente, teniendo ya un mejor panorama sobre dicha logística, se convocará a las organizaciones ciudadanas para su participación en el Pabellón Cultural. • Se tendrá reunión particular entre Copred y la Secretaría de Cultura para el avance de esta ruta de trabajo.
| CONVERSATORIO |  | COPRED | Pendiente definición a partir del espacio sede. (150 sillas, sonido, proyector) |  |  | Se elaborará propuesta de Ficha Técnica y Programa del Conversatorio
|  |  | SECRETARIA DE CULTURA | Equipo de sonido y tarimas. |  |  | Enviará al Copred el presupuesto de logística; el cual lo consultarán con el Museo de la Ciudad de México.
| CENA DE GALA |  | REVISAR |  |  |  | La Secretaría de Turismo acordó sacar presupuesto de la Cena en los espacios con los cuales ya están negociando y enviar dicha información al Copred.
ALCALDÍAS | VÍNCULO |  | COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES | 1. Enviar lista de contactos de las 11 alcaldías invitadas 2. Posibilidad de entregar directamente la carta invitación al alcalde de Los Ángeles durante una visita técnica del Ing. Cuauhtémoc Cardenas. |  |  | Confirmaran las fechas de la visita técnica que se tiene contemplada para el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas para definir la ruta de entrega de la carta invitación al Alcalde de Los Ángeles.
|  |  | COPRED | 1. Hacer vínculo con las alcaldías | 1. Copred contactó vía electrónica a 12 Alcaldías: Roma, París, Berlín, Amsterdam, Barcelona, Madrid, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Tel Aviv, Seattle, Los Ángeles. Asimismo a la Directora de la Red Rainbow Cities. Próximos contactos Amsterdam y París. 2. Se han recibido respuesta de interés para asistir: Berlín, Tel Aviv, Sao Paulo y Seattle, así como de Rainbow Cities. 3. Pendiente de respuesta el resto de las alcaldías. 4. CGAI del GDF, a través del Proyecto AL-Las, tiene el contacto con las alcaldías de Río de Janeiro, Sao Paulo, Paris y Buenos Aires. |  | Copred acordó darle seguimiento así como construir programa para los alcaldes del domingo 22 al miercoles 25 de noviembre y pasar borrador de programa a CGAI.
| INVITACIONES |  | COPRED | Invitaciones por parte de la Jefatura de Gobierno: 1. COPRED elabora carta invitación borrador. 2. Consejería Jurídica revisa y recaba firma del Jefe de Gobierno. | El 4 de junio COPRED envió a Consejería Jurídica el borrador para revisión y visto bueno. Pendiente respuesta. |  | Copred acordó darle seguimiento
|  |  | CONSEJERÍA JURÍDICA | 1. Revisión de cartas invitación emitidas por el COPRED | Pendiente respuesta y definir proceso a seguir para recabar firma del Jefe de Gobierno |  | La Consejería Jurídica acordó darle seguimiento y atención especial a dichas cartas.
| PASAJES AÉREOS |  | REVISAR | POSIBLE OPCIÓN: EMBAJADAS | Se estan gestionando reuniónes con cada Embajada. |  | • La Coordinación General de Asuntos Internacionales apoyará al Copred con gestionar reuniones con las respectivas embajadas. • Paralelamente, Copred gestionará reunión con Jefatura de Gobierno para presentar la necesidad de recursos. • Asimismo, Secretaría de Turismo se encargara de investigar posibles descuentos con Aeromexico.
| VIÁTICOS |  | REVISAR |  | Se estan gestionando reuniónes con cada Embajada. |  | Copred gestionará reunión con Jefatura de Gobierno para presentar necesidad de recursos.
| HOSPEDAJE |  | SECRETARÍA DE TURISMO | 1. Encargada de conseguir tarifas preferenciales en los siguientes Hoteles y su respectiva cotización: El Nikko, Majestic, Presidente Continental, Camino Real, Hotel Ritz |  |  | Acordaron mandar el presupuesto final de cada uno de los hoteles con los que han tenido contacto.
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | CAMPAÑA |  | COPRED | 1. Consultar con el Sistema de Transporte Colectivo METRO la posibilidad de impresión de boletos tematicos | 1. Se elaboró oficio solicitud al STC para impresión temática de boletos. 2. El STC Metro ofrece espacios de difusión, audiometro, grabación de sptos para línea 12. |  | Copred trabajará el eslogan e imagen con Comunicación Social de Jefatura de Gobierno.
|  |  | SECRETARIA DE CULTURA | 1. Consultar con un área especifica para ver que se podría hacer referente al tema |  |  | Ofrecen coparticipar en la elaboración de la imagen y slogan.
| OTROS |  | REVISIÓN | • Spots en el Capital 21, Radio Factor Común y Código Df (Radio Cultural) COPRED y Secretaría de Cultura • Paquetes "Disfruta" • Guías Turísticas (Secretaría de Turismo | Ya se cuenta con paquetes especiales "Disfruta" para la Declaratoria y están trabajando en las guías turísticas. |  | • Copred se hará cargo de gestionar los spots en el Capital 21 y de contactar al INTI para posibilidad de iluminar espacios clave el 23 de noviembre. • Tanto para los Paquetes Disfruta y las guías turísticas, la Secretaría de Turismo les dará seguimiento. Para los guías, necesitamos primero tener ya la imagen.
FESTIVAL DE ACTIVIDADES (23 AL 28 DE NOVIEMBRE)
PROPUESTAS |  |  |  | AVANCES |  | PROPUESTA DE FECHA
ACTIVIDADES | PABELLÓN CULTURAL | Ciclo de cine LGBTTTI (Cultura) |  |  |  | 23 de noviembre
"Pink Corner" (Turísmo)
La comunidad LGBTTTI a lo largo de la historia
Espacios Institucionales en materia de atención a población LGBTTTI
Espacio abierto para eventos de espectáculo (Secretaría de Cultura)
Baile en el salon "Los Angeles" (Secretaría de Cultura)
Para las actividades se terminará bien la ruta para después poder involucrar a demas dependencias y sector privad. Cada dependencia parte del Comité acordó darle seguimiento a sus respectivas actividades propuesta.