## Hoja1
Tablero de Control: Coordinación con Delegaciones Políticas
Secretaría de Cultura/Delegaciones Políticas | [6 empty] | Delegaciones Políticas
Delegación | Proyectos Secult * | Avances | Mesas de Trabajo | Plenarias | Seminarios | Observaciones | Documentos de Soporte | Delegación | Programa de trabajo | Buenas Practicas | Presupuesto Cultura | Consejos Delegacionales | Casas de Cultura | Observaciones | Documentos de Soporte
|  |  |  | 1era. 19 abril (asistencia 93% de las delegaciones) 2a. 21 junio (asistencia 93% de las delegaciones) 3a. 16 agosto 4 a.22 noviembre | 23 febrero 17 mayo (asistencia % de las delegaciones) 12 julio 18 octubre |  | Oficios de invitación a las y los Delegados. Tarjetas Informativas. |  |  |  |  | Avance 75% (12 Delegaciones).
Álvaro Obregón | 1, 4, 6 y 8 |  |  | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. |  |  |  | Álvaro Obregón | NO. Información de la Plenaria 19 de abril |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $25.3 millones. | NO
Azcapotzalco | 1, 2, 4, 5, 8 y 10 | Capacitación cartelera inicia fines julio. | Reunión 5 abril, preparatoria a la I Plenaria. Des. Cul. Comunitario mayo 31. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Azcapotzalco | NO. Información de la Plenaria 19 de abril |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $90.4 millones. | SI
Benito Juárez | 1, 2 y 3 |  |  | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Benito Juárez | Sólo descripción de Actividades |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $79.3 millones . | SI |  |  | Relación de actividades por escrito.
Coyoacán | 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 | Proyecto 3 Reunión informtiva. 10%. Capacitación Cartelera en julio. | Reunión Des. Cul. Comunitario mayo 31. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Coyoacán | SI. Cultura para Todos | Las expondrán en la III Plenaria el 16 de agosto. | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $77.2 millones . | SI |  |  | Programa por escrito.
Cuajimalpa | 2, 5 ,6, 8 y 10 | Capacitación cartelera inicia fines julio. | Reunión Empresas Culturales, Des. Cul. Comunitario mayo 31. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Cuajimalpa | Sólo descripción de Actividades |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $54.7 millones . | NO |  |  | Relación de actividades por escrito.
Cuauhtémoc | 3, 4 y 9 |  |  | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Cuauhtémoc | SI. Rerorridos arquitectónicos, Narración, conferencias. |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $44.4 millones . | NO |  |  | Programa por esctito.
Gustavo A. Madero |  |  |  | No asistió 19 de abril, asistencia 21 de junio. | " " |  |  | Gustavo A. Madero | NO. |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $26.5 millones . | NO
Iztacalco | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 | Proyecto 3 Reunión informtiva. 10%. Capacitación Cartelera julio. | Reunión Empresas Culturales mayo 24. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Iztacalco | NO. Información de la Plenaria 19 de abril y reunión 8 mismo mes. |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $29.6 millones . | NO Se instalará 29 de julio.
Iztapalapa | 2 y 6 |  | Reunión Des. Cul. Comunitario mayo 31. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Iztapalapa | SI. La Cultura en tu colonia. Fomento al Ajedrez. Nuestra Memoria | SI. Se expuso en la Plenaria del 21 de junio. | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $82.2 millones . | SI |  |  | Programa por esctito. Presentación de sus buenas prácticas.
Magdalena Contreras | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 | Capacitación cartelera inicia fines julio. | Reunión Des. Cul. Comunitario mayo 31. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Magdalena Contreras | NO. Información de la Plenaria 19 de abril |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $33.7 millones. | SI
Miguel Hidalgo | 3, 4, 5, 6 y 8 |  | Reunión 8 abril, preparatoria a la I Plenaria. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Miguel Hidalgo | NO. Información de la Plenaria 19 de abril |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $49.3 millones. | SI
Milpa Alta | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 | Proyecto 3 Reunión informtiva. 10%. Capacitación Cartelera julio. | Reunión Empresas Culturales mayo 24. | Asistencia 19 de abril. No asistió 21 de junio. | " " |  |  | Milpa Alta | Sólo descripción de Actividades |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $13.7 millones. | SI |  |  | Relación de actividades por escrito.
Tláhuac | 1, 2, 5 y 6 |  | Reunión 5 abril, preparatoria a la I Plenaria. Empresas Culturales y Des. Cul. Comunitario mayo 24 y 31. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Tláhuac | SI. Escuelas para la Vida | Las expondrán en la III Plenaria el 16 de agosto. | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $11.4 millones. | SI
Tlalpan | 2, 4, 8 y 10 | Capacitación cartelera inicia fines julio. | Reunión Des. Cul. Comunitario mayo 31. | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Tlalpan | NO. Información de la Plenaria 19 de abril | SI. Se expuso en la Plenaria del 21 de junio. | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $25.5 millones. | SI |  |  | Programa por esctito. Presentación de sus buenas prácticas.
Venustiano Carranza | 1, 4, 7 y 8 |  |  | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | VenustianoCarranza | NO. Información de la Plenaria 19 de abril |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $86.0 millones. | SI
Xochimilco | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 | Capacitación cartelera inicia fines julio. |  | Asistencia 19 de abril y 21 de junio. | " " |  |  | Xochimilco | NO. Información de la Plenaria 19 de abril y de un Formato de Teatro en tu Barrio. |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $81.2 millones. | SI
*1. Orquestas Juveniles y Coros de la CDMX | 2. Programa de Estimulos para el Desarrollo Cultural Comunitario Delegacional | 3. Emprendimientos y Empresas Culturales | 4. Teatro en Plazas Públicas: Teatro en tu Barrio | 5. Escenarios Vivos en tu Ciudad
6. Orquesta Filarmonica de la CDMX | 7. Galerias Abiertas | 8. Promover, Difundir y Proyectar Cine Mexicano | 9. Guardianes del Patrimonio | 10. Cartelera Cultural CDMX