## Proyectos
Tablero de Control: Coordinación con Delegaciones Políticas
Secretaría de Cultura/Delegaciones Políticas
Delegación | Proyectos Secult * | Avances Proyectos (1-5) | Avances Proyectos (6-10) | Mesas de Trabajo | Observaciones
16 Demarcaciones en la CDMX | 1. Orquestas y Coros. 2. Des. Cult. Comunitario. 3. Emp. Culturales. 4. Teato Plazas Pub. 5. Escenarios Vivos. 6. Orq. Filarmónica. 7. Galeráis Abiertas. 8. Cine Mex. 9. Guardianes Pat. 10. Cartelera CDMX | 1. Orquestas y Coros. 2. Des. Cult. Comunitario. 3. Emp. Culturales. 4. Teatro Plazas Pub. 5. Escenarios Vivos. | 6. Orq. Filarmónica. 7. Galerías Abiertas. 8. Cine Mexicano. 9. Guardianes Patatrimonio 10. Cartelera CDMX
Álvaro Obregón | 1, 4, 6 y 8 | 1. Listo el Convenio. 2. Reunión inf. (31 mayo). 3. Reunión inf. (31 mayo). 5. Tres presentaciones (11, 16 marzo, 12 junio)
Azcapotzalco | 1, 2, 4, 5, 8 y 10 | 1. Listo el Convenio. 4. Funciones de Teatro. Interes en la 2a temporada. 5. Reunión inf. (31 mayo). Tres presentaciones. | 6. Fecha Ten. Pres. 2o sem. 9. Reunión 31 mayo. 10. Capitación 9 y 23 agosto. | 2. Reunión 5 abril, preparatoria a la I Plenaria. Des. Cul. Comunitario mayo 31.
Benito Juárez | 1, 2 y 3 | 1. Listo el Convenio. 4. Interés en la 2a temporada de teatro. 5. Siete presentaciones.
Coyoacán | 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 | 1. No cuenta con Orquest. 2. Reunión inf. (31 mayo). 3. Reunión Inf. (24 mayo). 4. Interés en la 2a temporada de teatro. 5. Reunión inf. (31 mayo). Seis presentaciones. | 9. Reunión 31 mayo. 10. Capacitación 9 agosto. | 2. Reunión Des. Cul. Comunitario mayo 31. 3. Reunión inf. 10%.
Cuajimalpa | 2, 5 ,6, 8 y 10 | 1. Listo el Convenio. Dos Pres. ( 19 feb. 29 junio). 2. Reunión inf. (31 mayo). 3. Reunión inf. (31 mayo). 4. Interés en la 2a temporada teatro. 5. Reunión inf. (31 mayo). Una presentación. | 9. Reunión 31 mayo. 10. Capacitación 9 agosto. | 3. Reunión Empresas Culturales, Des. Cul. Comunitario mayo 31.
Cuauhtémoc | 3, 4 y 9 | 4. Funciones de teatro. Interés en la 2a temporada. 5. Treinta y cuatro preentaciones. | 10. Capacitación 9 y 23 agosto.
Gustavo A. Madero | 1 | 1. Listo el Convenio. 5. Diez presentaciones (2,19,26 feb. 5,18 marzo. 9, 29 mayo. 18 y 26 junio).
Iztacalco | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 | 1. Listo el Convenio. 3. Reunión Inf. (24 mayo). 4. Funciones de teatro. Interés en la 2a temporada. | 6. Fecha Pen. Presentación. 10. Capacitación 9 agosto. | 3. Reunión Empresas Culturales mayo 24.
Iztapalapa | 2 y 6 | 1. Listo el Convenio. Siete Pres. (4,19 feb. 15,29, 30 mayo. 10 y 18 jun.). 2. Reunión inf. (31 mayo). 3. Reunión inf. (31 mayo). 5. Reunión inf. (31 mayo). Siete presentaciones. | 6. Fecha Ten. Pres. 2o sem. 9. Reunión 31 mayo. 10. Capacitación 9 agosto. | 2. Reunión Des. Cul. Comunitario mayo 31.
Magdalena Contreras | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 | 1. Listo el Convenio. Dos Pres. (28 ene. y 30 jun.). 4. Dos funciones de teatro. Interés en la 2a temporada. 5. Una Presentación. | 6. Fecha Ten. Pres. 2o sem. 10. Capacitación 9 agosto. | 2. Reunión Des. Cul. Comunitario mayo 31.
Miguel Hidalgo | 3, 4, 5, 6 y 8 | 1. Listo el Convenio. 5. Nueve presentaciones. | 10. Capacitación 9 agosto. | Reunión 8 abril, preparatoria a la I Plenaria.
Milpa Alta | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 | 1. Listo el Convenio. Ocho Pres. ( 12 y 28 feb. 17 marzo. 21 y 28 may. 3, 17 y 18 jun.). 2. Reunión inf. (31 mayo). 3. Reunión Inf. (24 mayo). 4. Interés en la 2a temporada. 5. Reunión inf. (31 mayo). Una presentación. | 9. Reunión 31 mayo. 10. Capacitación 23 agosto. | 3. Reunión Empresas Culturales mayo 24.
Tláhuac | 1, 2, 5 y 6 | 1. Listo el Convenio. Tres Pres. (24 feb. 20 marzo. 18 mayo). 2. Reunión inf. (31 mayo). 3. Reunión inf. (31 mayo). 4. Interés en la 2a temporada de teatro. 5. Reunión inf. (31 mayo). | 9. Reunión 31 mayo. 10. Capacitación 23 agosto. | Reunión 5 abril, preparatoria a la I Plenaria. 2, 3. Empresas Culturales y Des. Cul. Comunitario mayo 24 y 31.
Tlalpan | 2, 4, 8 y 10 | 1. Listo el Convenio. Tres Pres. ( 26 y 28 feb. 17 junio). 2. Reunión inf. (31 mayo). 3. Reunión inf. (31 mayo). 4. Funciones de teatro. Interés en la 2a temporada. 5. Reunión inf. (31 mayo). Diez presentaciones. | 9. Reunión 31 mayo. 10. Capacitación 9 y 23 agosto. | 2. Reunión Des. Cul. Comunitario mayo 31.
Venustiano Carranza | 1, 4, 7 y 8 | 1. Listo el Convenio. 5. Una presentación | 6. Fecha Pen. Presentación. 10. Cap. 9 y 23 agosto.
Xochimilco | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 | 1. No cuenta con Orquesta. 4. Interés en la 2a temporada de teatro. 5. Tres presentaciones | 10. Capacitación 9 agosto.
T o t a l
*1. Orquestas Juveniles y Coros de la CDMX | 2. Programa de Estimulos para el Desarrollo Cultural Comunitario Delegacional | 3. Emprendimientos y Empresas Culturales | 4. Teatro en Plazas Públicas: Teatro en tu Barrio | 5. Escenarios Vivos en tu Ciudad
6. Orquesta Filarmonica de la CDMX | 7. Galerias Abiertas | 8. Promover, Difundir y Proyectar Cine Mexicano | 9. Guardianes del Patrimonio | 10. Cartelera Cultural CDMX

## Informe Delegaciones
Delegacionales Políticas
Delegación | Consejos Delegacionales | Documentos | Programa Cultural | Buenas Practicas | Presupuesto Cultura | Casas de Cultura | Obs/ Coment | Documentos de Soporte
| Avance 75% (12 Delegaciones). |  |  | Presentaciones en Plenarias: 21 junio Iztapalapa y Tlalpan. 16 agosto Tláhuac. 7de nov. Azca., Coy., Cuauh., GAM e Iztacalco. |  | *Para mayor información dar clic aquí
Álvaro Obregón | NO |  | NO. Información de la Plenaria 19 de abril |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $25.3 millones. | 9
Azcapotzalco | SI Ya se realizaron dos sesiones ordinarias. Programadas 13 sep y 6 dic. | .-Órden del Día -Integrantes de la Comunidad cultural -Líneas de Trabajo -Infraestructura cultural -Presupuesto -Organigrama del área de cultura -Calendario de sesiones -Órden del Día Segunda Sesión | NO. Información de la Plenaria 19 de abril | Las expondrán en la IV Plenaria 7 nov. "Feria del libro" | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $3.5 millones | 2
Benito Juárez | SI | .-Agenda Cultural | Sólo descripción de Actividades |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $33.5 millones . | 28 |  | Relación de actividades por escrito.
Coyoacán | SI Ya se realizaron tres sesiones ordinarias. Programada 26 0ct. | .-Acta de Instalación -Órden del día -Programa cultural -Presupuesto - Calendario de Sesiones | SI. Cultura para Todos | Las expondrán en la III Plenaria 16 agto (cancelaron). Se reprogramo IV Plenaria 7 nov. "Política Cultural" | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $15.0 millones . | 27 |  | Programa por escrito.
Cuajimalpa | NO | .- Programa de Actividades | Sólo descripción de Actividades |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $54.7 millones. | 2 |  | Relación de actividades por escrito.
Cuauhtémoc | NO | .-Programa de Trabajo | SI. Rerorridos arquitectónicos, Narración, conferencias. | Las expondrán en la IV Plenaria 7 nov. "Vinculación con Colectivos Culturales de Santa María la Ribera" | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $7.3 millones . | 42 |  | Programa por esctito.
Gustavo A. Madero | NO |  | NO. | Las expondrán en la IV Plenaria 7 nov. "SiGAMos las Tradiciones" | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $26.5 millones . | 25
Iztacalco | SI | .-Acta de Instalación -Integrantes de la Comunidad Cultural | NO. Información de la Plenaria 19 de abril y reunión 8 mismo mes. | Las expondrán en la IV Plenaria 7 nov. | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $25.0 millones . | 11
Iztapalapa | SI | .-Orden del Día -Currículum de los integrantes del consejo -Organigrama cultura -Programa de Actividades -Infraestructura Cultural | SI. La Cultura en tu colonia. Fomento al Ajedrez. Nuestra Memoria |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $82.2 millones . | 19 |  | Programa por esctito. Presentación de sus buenas prácticas.
Magdalena Contreras | SI |  | NO. Información de la Plenaria 19 de abril |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $10.0 millones. | 3
Miguel Hidalgo | SI |  | NO. Información de la Plenaria 19 de abril | "Festival de Jazz en Polanco" | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $14.0 millones. | 10
Milpa Alta | SI | .-Acta de Instalación - Integrantes de la Comunidad Cultural -Programa de Actividades | Sólo descripción de Actividades |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $12.2 millones. | 6 |  | Relación de actividades por escrito.
Tláhuac | SI | .-Programa de Actividades | SI. Escuelas para la Vida | SI. Se expuso en la III Plenaria 16 de agosto. "Programa Escuelas para la Vida" | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $8.5 millones. | 9
Tlalpan | SI Ya se realizaron tres sesiones ordinarias. | .-Primera Sesión Ordinaria -Segunda Sesión -Programa de Trabajo -Órden del día "reinstalación de consejo" | NO. Información de la Plenaria 19 de abril | SI. Se expuso en la Plenaria del 21 de junio. "Des. Cultural Comunitario, Fomento Cultural y Promoción de la Memoria Histórica." | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $20.2 millones. | 8 |  | Programa por esctito. Presentación de sus buenas prácticas.
Venustiano Carranza | SI | - Acta Instalación | NO. Información de la Plenaria 19 de abril |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $15.8 millones. | 7
Xochimilco | SI |  | NO. Información de la Plenaria 19 de abril y de un Formato de Teatro en tu Barrio. |  | Presupuesto de Egresos del GDF 2016, $8.4 millones. | 7

## Plenarias y seminarios
Relación de Asistencias a Plenarias y Seminarios por Delegación
Delegación | Plenarias |  |  |  | Seminarios
16 Demarcaciones en la CDMX | 1era. 19 abril (asistencia 94% de las delegaciones) 2a. 21 junio (asistencia 94% de las delegaciones) 3a. 16 agosto (asistencia 85% de las delegaciones) 4 a. 22 noviembre |  |  |  | 23 febrero (asistencia 93% de las delegaciones) 17 mayo (asistencia 93% de las delegaciones) 12 julio (asistencia 93% de las delegaciones) 27 septiembre (asistencia 81% de las delegaciones)
| Plenaria I 19 Abril | Plenaria II 21 Junio | Plenaria III 16 agosto | Plenaria IV 7 Nov. | Seminario I 23 Feb | Seminario II 17 mayo | Seminario III 12 julio | Seminario IV 27 sept
Álvaro Obregón | √ | √ | √ |  | X | √ | √ | √
Azcapotzalco | √ | √ | X |  | √ | √ | √ | √
Benito Juárez | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
Coyoacán | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
Cuajimalpa | √ | √ | X |  | √ | √ | √ | √
Cuauhtémoc | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
Gustavo A. Madero | X | √ | √ |  | X | √ | √ | X
Iztacalco | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
Iztapalapa | √ | √ | √ |  | √ | X | √ | √
Magdalena Contreras | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
Miguel Hidalgo | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
Milpa Alta | √ | X | √ |  | √ | √ | √ | √
Tláhuac | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
Tlalpan | √ | √ | √ |  | √ | √ | X | X
Venustiano Carranza | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
Xochimilco | √ | √ | √ |  | √ | X | √ | X