**Relación con Delegación Políticas**

**Temas de Trabajo**

**Fecha: 02/06/16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tema** | **Seguimiento** | **Pendientes** | **Estatus** | **Observaciones** |
| 1. | I. Plenarias con Delegaciones | Reunión plenaria con Delegaciones.Museo José Luis Cuevas, 19 de abril, 10:30 horas | ConvocatoriaLogísticaDesarrollo reuniónOrden del díaInstrumentosMesas de trabajo (workshop) | CUMPLIDO | Se desarrolló en tiempo y forma con buenos resultados: 15 de 16 delegaciones y de ellas 13 mandos superiores acordaron con las Coordinaciones.Problemas operativos en Seguimiento a orden de servicio. |
|  |  | Temas Plenaria | ActaAgenda Cultural DelegacionesSíntesis de agenda cultural |  |  |
| 2. | Casas de Cultura | Reuniones semanales con experiencias delegacionales e independientes: 8 sesiones de trabajo | Propuesta de trabajo de continuidad:Mesa de trabajo con actores de gobierno y legislativo | PROCESOSOFÍA/JAINITÉ | Pendiente: Elaboración de proyecto y términos de referencia, en coordinación planeación |
| 3. | Reuniones bilaterales | Reunión con áreas de cultura y de desarrollo de las Delegaciones Políticas | Pendientes:Azcapotzalco (06/04/16)Miguel Hidalgo (08/04/16)Coyoacán (13/04/16)Cuauhtémoc (13/04/16) CancelóTláhuac (15/04/16)Milpa Alta. Casa de Cultura (26/05/16) | PROCESOJENNYNORASOFIA | Pendiente documentar reuniones. Hacer y rehacer minutas de cada reunión bilateral NORA. Actualizar minutas. |
| 4. | Instalación de Consejos de Fomento Cultural Delegacional | Se han instalado 8 consejos delegacionales**Azcapotzalc**o. Instalación de Consejo de Fomento. 24 de mayo 2016. Salón de CabildosPetición de asesoría para instalación de Consejo Fomento de Cuajimalpa | Exhortar a las delegaciones pendientes a su instalaciónSe asistió en representación de la secretaría con maría CortinaEntregar material de apoyo para instalación | SOFIA | Acuerdo con María Cortina. Instalación de nuevos Consejo el área de asesores asiste.Y en sesiones ordinarias sólo en aquellas delegaciones donde no se tiene contacto.Seguimiento |
| 5.  | Reuniones bilaterales con Coordinaciones  | Ollin YoliztliReunión con responsables de Coros y Orquestas | En proceso la elaboración de los 13 convenios con delegacionesEstrategia de trabajo corresponsable con delegaciones | SOFIA | Seguimiento con la Ollin a los proyectos acordados.1. Convenios.
2. Circuito de iglesias
3. Pendiente
 |
|  |  | Patrimonio  | Proyecto de Conaculta1. PORGRAMA DE TRABAJO
2. Turnado sobre grupo artístico en jardín Hidalgo
3. Guardianes de Patrimonio, acuerdo con Coyoacán
 | SOFIA | Enviar ejes de la Secretaría de Cultura para su programa de trabajo.Proyecto de Conaculta baja a Coyoacán |
|  |  | Patrimonio | Xochimilco guardianes del Patrimonio | SOFIA | PENDIENTE |
| 6. | Turnados | Atención a demanda ciudadana en relación con las Delegaciones, así como a las peticiones delegacionales al Secretario de Cultura | Pendiente:Coyoacán | SOFIA | Falta respuesta. Se avanzó vía económica con Coyoacán. |
| 7.  | Dossier y Fichas de Trabajo | Colaboración con las coordinaciones y el área de diseño | Procesos de elaboración | CUMPLIDO | PRIMER TIRAJE 60 EJEMPLARES Y SEGUNDO SERÁ POR OTROS 60 |
| 8. | Tablero de Control | Seguimiento de los avances con las delegaciones | Avance del 30% en el registro de información | NORA | Una reunión interna para valorar camposReunión Ramón para complementar  |
| 9. | Fichas por Delegación | Actualización sistemática de la información de las delegaciones, así como de sus temas de coyuntura | Avance del 40% | IvonneNORA SOFÍA |  |
| 10 | SISEC | Abrir cuenta:ActualizarReportar el Cuatrimestre |  | NORA  |  |
| 12  | Mecanismos de coordinación Delegaciones-SECULT | Estrategia de seguimiento a la plenaria con delegaciones: |  |  | Mandar por correo a cada coordinación y asistentes al Comité Interno: Instrumentos, sistematización Agenda Cultural Delegaciones, Oficio. |
|  |  | I. Reuniones de trabajo por Proyecto con las Delegaciones interesadas.Producto: calendario de reuniones | PROCESO | CUMPLIDOSOFÍA | Sofía Trejo, hablar con cada coordinación para fecha, lugar y hora de reuniones |
|  |  | II. Construcción de agendas de trabajo por Delegación PolíticaProducto: Agenda de trabajo y ruta crítica | PROCESO | SOFÍA |  |
|  |  | III. Seguimiento de acuerdos por proyecto | PROCESO | SOFÍA |  |
|  |  | IV. Reuniones extraordinarias en caso de nudos problemáticos con alguna Delegación. | PENDIENTE | SOFÍANORA |  |
| 13. | Seminario de Políticas Culturales | Organización del seminario: contenidos, convocatoria, logística y organización. |  Sede, Convocatoria, organización, logística,  | CUMPLIDO | Se convocó y organizó el seminario |
| 14. | Coordinación interna | Informar de todas las actividades o acuerdos que se tengan con las Delegaciones | OficioFormato | CUMPLIDO | Se entregó en físico y en tres ocasiones el instrumento de seguimiento. |
| 15. | Documentos Delegaciones | Integrar y sistematizar documentos entregados por las Delegaciones | Programas de trabajoAgenda CulturalProyectos con la Secretaría de Cultura | NORA | PROCESO |