|  |
| --- |
| 05 DE JULIO DEL 2016 |
|
| PROYECTO | PROPUESTA | Observaciones |
| 1. Guardianes del Patrimonio
 | Capacitación y sensibilización a ocho mil jóvenes en los temas de valoración, protección y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de México, para convertirlos en divulgadores y preservadores del mismo en su comunidad. | Se trabajará en dos etapas: Talleres de sensibilización con grupos de 500 a 1000 jóvenes integrantes del Programa *Prepa Sí* en cada una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México (asegurar espacio y convocatoria). Profundizar la capacitación en tres sesiones con un grupo de 35 alumnos con monitores del Programa *Prepa Sí.* ***Se haría en octubre/noviembre, 2 sesiones por sábado, (Karen: ellos nos mandan calendarios y sedes que gestionarán para 16 reuniones)***  |
| 1. Exposiciones en Museos
 | Se promoverá la asistencia a las exposiciones de la Red de Museos de los jóvenes de *Prepa Sí,* en especial a la exposición que se exhibirá en el Museo de la Ciudad de México con el tema Identidad y Racismo. | Se hará efectiva la entrada gratuita a la red de museos de la Secretaría de Cultura, a los estudiantes que muestren credencial vigente como beneficiarios de *Prepa Sí*. Se propone relacionarlo con actividades de verano y relación con “rave-indica”, mandaremos información de exposiciones Racismo y Tío Sam. **(Karen: ellos nos mandan calendario para avisar la realización de visitas al Museo de la Ciudad a Racismo)**. |
| 1. Convocatorias de Música a grupos de jóvenes Sub 25
 | Se lanzará una convocatoria para invitar a los jóvenes a participar en un concurso por delegación, de dónde saldrán 16 ganadores que se les programará una presentación junto con algún grupo estelar. Se promoverá una clínica entre ambas generaciones. | Se está a punto de publicar la convocatoria y habrá rueda de prensa el 7/7. Se activará por medio de la red de difusión de Prepa-Si. **(Martín: les mandamos calendario y sedes de los eventos de selección, final y premiación).** |
| 1. Taller de Creación de Cineminutos con dispositivos móviles
 | Se abrirá una convocatoria para promover entre los jóvenes de *Prepa Sí* la realización de un audiovisual a través del uso de un dispositivo móvil, previa impartición de un taller de parte de un cineasta. | El taller tiene una duración de 10 horas y en el proyecto se especifican necesidades de recursos materiales y financieros (mínimamente 15 mil pesos para talleristas). **Mandamos tarjeta informativa.** |
| 1. Premios de Dramaturgia y Poesía Joven
 | Se propone dar difusión entre los Jóvenes de *Prepa Sí* a las convocatorias de Dramaturgia y el de Poesía Joven que se publican cada año por parte de la Secretaría. | Ya se realizó la convocatoria y los diálogos de filosofía. El jurado dictaminará. |
| 1. Promoción a la lectura
 | Se publicará una convocatoria pública para promover la lectura entre los jóvenes a través del Juego de Roles | **(Karen: trabajaremos un proyecto conjunto para meter a etiquetados de la Cámara de Diputados).** Está pendiente definir la lectura masiva. |
| 1. Ensayos de la OFCM
 | Se asistió a una buena cantidad de ensayos generales y conciertos un promedio de 400 alumnos | **Se confirma la voluntad de seguir y crecer la audiencia** de esta dinámica una vez se reinicie el calendario escolar y de la OFCM. |