**Subcomité de Operativo de Evaluación de Daños de “Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos”**

**Marzo 23, 2018**

**SEGUIMINETO DE ACUERDOS**

**Mesas de Trabo con Delegaciones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TEMA** | **ACUERDO** | **AVANCES** | **ESTATUS** |
| 1. | **Buenas Prácticas Culturales** | * 1. Para la III Plenaria (16 de agosto, 2016) se presentarán las Buenas Prácticas Culturales de:
* Tláhuac: Programa Escuelas para la Vida.
* Iztapalapa: Sistema de Intervención Cultural Comunitaria.
* Tlalpan: Programas: Fomento Cultural, Cultura Comunitaria y Preservación de Patrimonio y Memoria Viva.
 | * 1. Se notificó a la delegación y se le pidió su presentación una semana antes de la plenaria, para hacerla llegar a todos los participantes: **miércoles 10 de agosto, 2016.**
 | **CUMPLIDO** |
| 2. | **Áreas Estratégicas de Colaboración** | * 1. Orquesta y Coros Juveniles: agilizar la firma de los Convenio
 | 2.1. Reunión Dirección Jurídica y Dirección Académica de la Ollin Yoliztli: **lunes 15 de agosto, 2016**.4a semana de agosto, envío de los Convenios a las delegaciones. | **PROCESO** |